|  | S.C. DRUMPROIECT S.R.L. PROIECTARE DRUMURI ŞI PODURI |
| --- | --- |
|  | Sediu social: 520005, Str.Váradi József nr.33, Sf.Gheorghe, jud.Covasna Punct de lucru: 520023, str. Bem Jozef nr.2, bl.3, sc.F,et.1,ap.6, Fax.0267-312.764; Mobil 0745-066.881, CIF: RO14912473, RC J14/191/30.09.2002, Cont: RO61BRDE150SV01273001500 BRD Sf.Gheorghe, Cont trezorerie: RO87TREZ2565069XXX000519 Trez. Sf.Gheorghe, E-mail:drumproiect@honoris.ro |

Denumirea investiţiei: Modernizare strada strada Kós Károly, inclusiv canalizare

pluvială în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

Beneficiar:	 MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE

Adresă beneficiar:	 RO 520008 – Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr.2,

Jud.Covasna

Proiectant:	 S.C. DRUMPROIECT S.R.L. – SF.GHEORGHE

Faza:	 Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

Volum:	 Piese scrise şi desenate

Nr. proiect:	 169-2014

Nr. contract:	 18244/10.04.2014

Sf.Gheorghe

Aprilie 2014

NOTĂ: Toate drepturile de autor privind prezenta documentaţie aparţin în exclusivitate S.C. DRUMPROIECT S.R.L. - Sf.Gheorghe. Nici un fragment al acestei documentaţii nu va putea fi reprodus sau refolosit la alte documentaţii similare, sub nici o formă de reproducere, fără acordul autorului, care este protejat în concordanţă cu legislaţia românească şi internaţională prin ® “marcă rezervată”.

LISTA DE SEMNĂTURI

PROIECTANT

S.C. DRUMPROIECT S.R.L.

Colectiv de elaborare:

Şef proiect:				Ing. Simon Csaba

Căi de comunicaţii	RMCM	Ing. Simon Erika Katalin

ing. Vacariu Mihai Ovidiu

Tehn. Jakabfi Mihaela

Instalaţii				Ing. Moldovan Nicolae

STUDIU GEOTEHNIC

S.C. AZOLIB S.R.L.

Şef studiu:				ing. Geol. Albert Zoltán

S.C. GEMINEX PROD COM S.R.L.

Geolog:				Geol. Fekete Tibor

BORDEROU

##### PĂRŢILE SCRISE

- DATE GENERALE:

  - Denumirea obiectivului de investiţie.

  - Amplasamentul.

  - Titularul investiţiei.

  - Beneficiarul investiţiei.

  - Elaboratorul documentaţiei.

  - Ordonatorul principal de credite.

  - Tema de proiectare.

- DESCRIEREA INVESTIŢIEI:

  - Obiectivele investiţiei.

  - Situaţia existentă a obiectivului de investiţii:

- Situaţia existentă – suprastructură stradă.

- Situaţia existentă – pod peste pârâul Valea Sâmbrezii.

2. Situaţia existentă - utilităţi.

  - Concluziile raportului de expertiză tehnică, recomandarea expertului asupra soluţiei optime şi scenarii tehnico-economice.

- DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI - - LUCRĂRI PROIECTATE:

  - Suprafaţa şi situaţia juridică a terenului care urmează să fie ocupat de lucrare.

  - Studii de teren - Caracteristicile geotehnice şi geofizice ale terenului din amplasament.

  - Studii de teren - Studii topografice.

  - Studiu de trafic.

  - Caracteristicile principale ale străzii.

  - Descrierea lucrărilor de bază proiectate:

1. Pregătire platformă drum.

2. Structura rutieră.

3. Drumul în plan.

4. Drumul în profil longitudinal.

5. Drumul în profil transversal.

6. Drumuri laterale.

7. Siguranţa circulaţiei.

8. Amenajări  trotuare, parcări şi zone verzi.

9. Reabilitare pod peste pârâul Valea Sâmbrezii.

9. Lucrări de utilităţi.

10. Securitatea şi sănătatea în muncă, măsuri pentru paza şi stingerea incendiilor.

11. Măsuri pentru situaţii de urgenţă.

  - Surse de poluanţi şi protecţia mediului.

  - Soluţii de recuperare după expirarea perioadei normale de exploatare.

- DURATA DE REALIZARE ŞI ETAPELE PRINCIPALE.

BORDEROU

##### PĂRŢILE SCRISE

- COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI.

  - Devizul general al soluţiei recomandate.

  - Eşalonarea costurilor coroborat cu graficul de realizare.

  - Declaraţia proiectantului privind sursa de preţuri utilizată la întocmirea devizului general şi a devizelor pe obiecte. Comparaţia cu standardul de cost.

- INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENŢEI ECONOMICE.

- SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI.

- ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIŢIEI.

- PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ALE INVESTIŢIEI.

- AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU.

- LUCRĂRI ANEXE.

- CONSIDERAŢIUNI ECONOMICE.

- DIMENSIONARE STRUCTURĂ RUTIERĂ ŞI VERIFICARE LA ÎNGHEŢ-DEZGHEŢ.

- REFERINŢE.

- STUDIU GEOTEHNIC ȘI FOTOGRAFII.

##### PĂRŢILE DESENATE

- Plan de încadrare în zonă		– Scara 1:12.500		D-01

- Plan de situaţie			– Scara 1:500			D-02…….D-10

- Profil longitudinal			– Scara 1:1000, 1:100		D-11…….D-14

- Profil transversal tip 1 – 9		– Scara 1:50			D-15…….D-23

- Dispoziţie generală Pod Km 0+994   – Scara 1:100		P-01

- Plan de situaţie reţele edilitare	– Scara 1:500			AC-01….AC-09

- DURATA DE REALIZARE ŞI ETAPELE PRINCIPALE

Graficul de realizare a investiţiei

| Etape principale | Nr. luni |
| --- | --- |
| Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie, studii geo, studii topo, avize şi acorduri, expertiză tehnică, întocmire cerere de finanțare – aceste documentaţii au fost elaborate înaintea depunerii cererii de finanţare | - |
| Alocarea surselor de finanţare | 2 |
| Procedura de achiziţie publică pentru contractarea managerului de proiect – consultant | 1 |
| Procedura de achiziţie publică pentru contractarea elaborării Proiectului tehnic, a Detaliilor de execuţie şi a Proiectului de autorizare a construcţiei |  |
| Elaborare PT+DDE+PAC | 3 |
| Procedura de achiziţie publică pentru contractarea dirigintelui de şantier | 6 |
| Procedura de achiziţie publică pentru contractarea execuţiei lucrărilor, inclusiv perioada până când se semnează contractul de execuţie |  |
| Execuţia lucrărilor | 24 |
| TOTAL | 36 |

- COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI

5.1 Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general, conform H.G. nr.28 din 9 ianuarie 2008 (Metodologie), publicată în Monitorul Oficial Nr.48/22.01.2008:

5.2 Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei:

| Etape principale | Nr. luni | Costuri, inclusiv TVA – în RON – |
| --- | --- | --- |
| Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie, studii geo, studii topo, avize şi acorduri, expertiză tehnică, întocmire cerere de finanțare – aceste documentaţii au fost elaborate înaintea depunerii cererii de finanţare | - | 112.882,00 |
| Alocarea surselor de finanţare | 2 | 194.53ö |
| Procedura de achiziţie publică pentru contractarea managerului de proiect – consultant | 1 |  |
| Procedura de achiziţie publică pentru contractarea elaborării Proiectului tehnic, a Detaliilor de execuţie şi a Proiectului de autorizare a construcţiei |  |  |
| Elaborare PT+DDE+PAC | 3 |  |
| Procedura de achiziţie publică pentru contractarea execuţiei lucrărilor, inclusiv perioada până când se semnează contractul de execuţie | 6 |  |
| Procedura de achiziţie publică pentru contractarea dirigintelui de şantier |  |  |
| Execuţia lucrărilor | 30 | 7.279.112,00 adică 29 luni x 240.000 lei + ultima lună x 319.112 lei |
| Recepţie la terminarea lucrării |  |  |
| TOTAL | 42 | 7.586.530,,00 |

5.4 Declaraţia proiectantului privind sursa de preţuri utilizată la întocmirea devizului general şi a devizelor pe obiecte. Comparaţia cu standardul de cost.

Subsemnatul, Simon Csaba, în calitate de şef de proiect, declar pe propria răspundere următoarele:

- Evaluarea costurilor lucrărilor s-a făcut conform H.G. nr.28 din 9 ianuarie 2008 (Metodologie), publicată în Monitorul Oficial Nr. 48/22.01.2008, unde elementele de bază de intrare sunt cantităţile de lucrări necesare şi preţurile unitare ale acestora (a se vedea evaluările pe devize pe obiect);

- Cantităţile de lucrări estimate sunt cele obţinute în urma dimensionării structurii rutiere, precum şi a proiectării tridimensionale 3D cu programele de proiectare pentru infrastructură Advanced Road Design şi Autodesk Civil 3D. Pentru aceste cantităţi de lucrări ne asumăm întreaga responsabilitate, ele fiind obligatoriu de realizat;

- Evaluarea preţurilor unitare a categoriilor de lucrări s-a făcut pe baza întocmirii unor devize estimative pe fiecare categorie de lucrare în parte, unde s-au utilizat preţurile de materiale, manoperă, utilaje şi transport existente în arhiva unităţii de proiectare pentru documentaţiile elaborate anterior, precum şi preţuri unitare existente pe piaţa construcţiilor de infrastructură în ţară;

- Pentru preţurile de materiale, semifabricate, s-a utilizat și oferte de preţ din zonă;

- Pentru estimarea preţului unitar la manoperă (tariful orar) s-a utilizat salariul mediu brut pe economie împărţit la 170 ore lunar;

- Pentru estimarea preţurilor unitare la utilaje şi transport s-a utilizat - Buletinul tehnic de preţuri în mica construcţie şi reparaţii în construcţii – februarie 2014 editat de Matrixrom Bucureşti, precum şi ofertele de închirieri de utilaje şi mijloace de transport postate pe internet de diferite societăţi comerciale ;

- Bineînţeles în urma derulării procedurilor de achiziţie publică, valoarea acestor lucrări poate să fie mai mică de cea prevăzută în devizul general cu max.10-15%. Dacă un operator economic va oferi un preţ sub 80% din valoarea estimată a lucrării, proiectantul consideră că oferta este subevaluată, concurenţă neloială şi preţ de dumping, cu posibile urmări negative asupra calităţii execuţiei lucrării. Această constatare derivă din faptul că cca. 70-75% din valoarea lucrării provine direct din preţul materialelor, transportului şi a utilajelor.

Comparaţia cu standardul de cost:

Conform H.G. nr.363/2010 Anexa 217 Standard de cost SCOST-07/MDRT pentru Modernizare drum județean clasa tehnică III-V, prin refacerea structurii rutiere (străzile urbane cu 2 benzi de circulație pot fi asimilate), costul unitar fără TVA pentru 1,0 km drum modernizat = 1.175.634 lei, adică 279.913 Euro, la un curs de 4,20 lei – preţuri nivel ianuarie 2010, aferent lucrărilor de structură rutieră, cu lățimea de parte carosabilă 2 x 3,0m=6,0m,  în cazul pământului de fundare de calitate bună STAS 2914-84, adâncime de îngheț de 80cm STAS 1709/1-90, tip de pământ P3 și zonă climatică II.

Prezentul standard se referă la modernizarea unui kilometru de drum judeţean prin refacerea structurii rutiere. Standardul se referă numai la lucrările care sunt continue pe lungimea unui kilometru de drum, şi anume structura rutieră pe partea carosabilă şi pe acostamente, precum şi şanţurile de pe ambele părţi ale drumului.

Conform Art.4 din H.G. nr.363/2010, standardul de cost se actualizează cu IPC-INS = 118,43, astfel:

La dara de 01.04.2014, standardul de cost unitar fără TVA pentru modernizare 1,0 km drum (aferent numai lucrărilor de structură rutieră) este de = 1.175.634 lei x 1,1843 = 1.392.303 lei/km fără TVA.

Pentru strada Kós Károly, în lungime de 1,200 km, cu lățimea de parte carosabilă în medie de 8,50 m. standardul de cost  = 1.392.303 lei  x 1,20 x 8,50 m / 6,0 m = 2.184.845 lei fără TVA.

Evaluarea cheltuielilor cuprinse în Cap.4 pentru investiţia de bază, Obiect nr.1 Lucrări de drum (structură rutieră, care cuprinde categoriile de lucrări pozițiile 2, 4, 5, 6 și 7), din devizul general al lucrării este mai mică, adică  = 1.902.982 lei fără TVA., deci, se respectă prevederile H.G. nr.363/2010 actualizat.

În concluzie , se respectă prevederile H.G. nr.363/2010 actualizat, referitor la standardele de costuri.									Şef proiect

ing. SIMON CSABA

- INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENŢEI ECONOMICE

Analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de inventar a construcţiei s-a realizat la nivelul obiectivului de investiţie şi se prezintă astfel:

| Obiectiv/obiecte | Valoarea investiţiei cu TVA |  | Valoarea de inventar conform Anexă la H.C.L. nr.74/1999 și la H.G. nr.975/2002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RON | EURO | RON | EURO |
| - MODERNIZARE STRADA LĂCRĂMIOAREI MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, JUDEŢUL COVASNA | 7.586.530 | 1.699.872 | 4.551.750 | 169.633 |

- SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI

Investiţia va fi finanţată din fondurile prevăzute de OUG nr.28/2013 privind Programul naţional de dezvoltare locală, astfel:

1 Euro = 4,4630 lei – în 08.04.2014, data întocmiri devizului general.

- valoare totală investiție		7.586.530 Lei/ 1.699.872 Euro, cu TVA

- valoare C+M				6.745.600 Lei/ 1.511.450 Euro, cu TVA

Conform art.8 din OMDRAP nr.1851/2013 privind normele metodologice ale PNDL cheltuielile sunt conforme devizului general:

- cheltuielile care se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL

– Total : 	3.775.800 Lei/ 846.023 Euro (49,77%), din care

  - cap.3.3 doar Proiect tehnic+Detalii de execuâie 		    130.200 Lei/ 29.173 Euro;

  - cap.4: Cheltuieli pentru investiția de bază

Obiect nr.1. – Lucrări de drum					2.914.000 Lei / 652.924 Euro;

Obiect nr.2. – Reabilitare pod peste pârâul Valea Sâmbrezii, km 0+994

551.800 Lei / 123.639 Euro;

  - cap.5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute			179.800 Lei / 40.287 Euro;

- cheltuielile care se finanțează de beneficiar de la bugetul local

– Total : 	3.810.730 Lei/ 853.849 Euro (50,23%), din care

  - cap.3.1 Studii de teren				 			6.820 Lei/ 1.528 Euro;

  - cap.3.2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autor.		3.720 Lei/ 834 Euro;

  - cap.3.3 Proiectare și inginerie, cu excepția PT+DE 	 	     67.332 Lei/ 15.087 Euro;

  - cap.3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie		      37.200 Lei/ 8.335 Euro;

  - cap.3.5 Consultanţă						      64.480 Lei/ 14.448 Euro;

  - cap.3.6 Asistenţa tehnică			 		      99.696 Lei/ 22.338 Euro;

  - cap.4: Cheltuieli pentru investiția de bază

Obiect nr.3. – Canalizare pluvială				 1.426.000 Lei / 319.526 Euro;

Obiect nr.4. – Parcări, trotuare, piste de cicliști și zone verzi  1.853.800 Lei / 415.371 Euro;

  - cap.5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului		      87.692 Lei/ 196649 Euro;

  - cap.5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute			    163.990 Lei/ 36.744 Euro;

- ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIŢIEI

8.1 Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie:

Având în vedere caracterul specific al lucrărilor de drumuri şi de reţele edilitare, acestea se vor executa cu firme specializate contractate prin achiziţie publică.

Pentru realizarea lucrării, în total va fi nevoie de un personal format din 95 de angajaţi, din care personal de execuţie 80.

Forţa de muncă necalificată pe parcursul execuţiei va fi angajată cu precădere din zonă.

8.2 Număr de locuri de muncă create în faza de operare:

Lucrările de drum îmbunătăţesc sau creează accese la obiectivele turistice, economice, culturale şi administrative din zonă, ducând la dezvoltarea generală a zonei prin crearea unei infrastructuri adecvate, deci inclusiv a noi locuri de muncă. În cadrul administraţiei străzilor, angajaţii vor avea o un nou front de lucru pentru întreţinere.

- PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ALE INVESTIŢIEI

| Curs BNR RON /Euro 4,4630 valabil pentru 08 aprilie 2014 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NNr. crt. | Indicatorul | U.M. |  | Total valoare |  |
| 1 | Lungimea străzii | km |  | 1,200 |  |
| 2 | Valoarea totală (INV), inclusiv TVA | RON | EURO | 7.586.530 | 1.699.872 |
| 3 | - din care construcţii-montaj (C+M) | RON | EURO | 6.745.600 | 1.511.450 |
| 4 | Eşalonarea investiţiei (INV/C+M): -anul I -anul II -anul III -anul IV | RON | EURO | 207.418 2.880.000 2.880.000 1.619.112 | 46.475 645.306 645.306 362.785 |
| 5 | Durata de realizare | luni |  | 42 |  |

- Lungime totală stradă propusă = 1,200 km ;

- lăţime parte carosabilă = 7,0 – 12,0 m ;

- lăţime trotuare = 1,0 – 2,0 m ;

- lăţime platformă = 12,0 - 20,0 m ;

- Sistem rutier: conform propunerilor din expertiza tehnică întocmită de expert tehnic atestat cu nr. 07670 :

- Straturi: -

- 5 cm mixtură asfaltică MAS16;

- 6 cm beton asfaltic BAD20 ;

- 15 cm agregate naturale stabilizate în situ cu liant hidraulic rutier;

- 20 cm strat de balast :

- 15 cm strat de formă din pământuri coezive stabilizate cu lianţi hidraulici rutieri :

- Canalizare pluvială pentru colectarea şi evacuarea apelor meteorice ;

- Amenajare intersecţii cu drumurile laterale ;

- Semnalizare verticală şi orizontală.

Lucrări de reabilitarea pod conform propunerilor din expertiza tehnică întocmită de expert tehnic atestat cu nr. 05487 :

- Reabilitare pod peste pârâul Valea Sâmbrezii km 0+994

Principalele cantităţi de lucrări estimate în fază D.A.L.I:

OBIECT NR.1. - LUCRĂRI DE DRUM

| 1 | Frezare îmbrăcăminte asfaltică degradată | mp | 12.510,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Săpături în platforma drumului până la cota de fundare a structurii rutiere | mc | 5.004,00 |
| 3 | Strat de formă din pământuri coezive și slab coezive stabilizaţi cu lianţi hidraulici rutieri - 15 cm grosime | mp | 12.510,00 |
| 4 | Strat de fundație din balast - 20 cm grosime + intersecţii | mc | 2.502,00 |
| 5 | Strat de bază din agregate naturale stabilizate în situ cu 5% liant hidraulic rutier - 15 cm grosime + intersecții | mp | 12.510,00 |
| 6 | Strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD20 - AND 605-2014, - 6 cm grosime + intersecţii | to | 1.801,50 |
| 7 | Strat de uzură din din mixtură asfaltică MAS16 - AND 605-2014 - 5 cm grosime + intersecţii | mp | 12.510,00 |
| 8 | Semnalizări verticale (indicatoare de circulație) și semnalizări orizontale (marcaje longitudinale și transversale) | km | 1,20 |

OBIECT NR.2. - REABILITARE POD PESTE PÂRÂUL

VALEA SÂMBREZII  KM 0+994

| 1 | Infrastructura | buc | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Suprastructura | buc | 1,00 |
| 3 | Zone de racord şi rampe de acces | buc | 2,00 |
| 4 | Amenajare albie | buc | 1,00 |

OBIECT NR.3. - CANALIZARE PLUVIALĂ

| 1 | Săpături manuale şi mecanice | mc | 2.282,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Sprijinirea malurilor | mp | 3.714,00 |
| 3 | Umplutură de pământ - compactare, imprăştiere, transport. | mc | 1.698,00 |
| 4 | Umplutură cu nisip în jurul conductei de canalizare | mc | 458,00 |
| 5 | Conductă de canalizare din tuburi GOFRATE Dn800 mm | m | 92,00 |
| 7 | Conductă de canalizare din tuburi PVC D=500 mm SN8 | m | 112,00 |
| 9 | Conductă de canalizare din tuburi PVC D=400 mm SN8 | m | 194,00 |
| 11 | Conductă de canalizare din tuburi PVC D=315 mm SN8 | m | 68,00 |
| 13 | Conductă de canalizare din tuburi PVC D=250 mm SN8 | m | 64,00 |
| 15 | Racorduri la gurile de scurgere din tuburi PVC, D=200 mm SN8 | m | 334,00 |

OBIECT NR.3. - CANALIZARE PLUVIALĂ

| 17 | Înlocuire canal pluvial colector rectangualr existent sub trotuar km 0+691 - 0+985 dreapta (80x60, 80x80, 100x100) | m | 304,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Refacere branşamente apă PE D=32mm, în medie 8,0ml pe bucată | buc | 82,00 |
| 19 | Cămine de vizitare tip carosabil complet echipate | buc | 17,00 |
| 20 | Guri de scurgere cu depozit şi sifon complet echipate | buc | 66,00 |
| 21 | Reabilitare cămine de vizitare existente | buc | 20,00 |
| 22 | Demontare guri de scurgere existente | buc | 46,00 |
| 23 | Demontare reţea de canalizare pluvială existentă | m | 142,00 |
| 24 | Epuismente | ore | 795,00 |
| 25 | Desfacere şi refacere structură rutieră | mp | 120,00 |

OBIECT NR.4. - PARCĂRI, TROTUARE ŞI ZONE VERZI

| 1 | Frezare și decapare strat din asfalt și beton de ciment degradată | mp | 9.659,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Săpături în platforma străzii până la cota de fundare parcări și trotuare | mc | 2.867,40 |
| 3 | Desfacere borduri degradate și care trebuie înlocuite | ml | 6.405,00 |
| 4 | Amenajare parcări | mp | 3.265,00 |
| 5 | Trotuare și piste de cicliști, inclusiv bordurile aferente | mp | 7.166,00 |
| 6 | Amenajare zone verzi | mp | 3.838,00 |
| 7 | Aducere la cotă capac răsuflătoare gaze | buc | 25,00 |
| 8 | Aducere la cotă cutii capac de gaze | buc | 24,00 |
| 9 | Aducere la cotă hidrant | buc | 7,00 |

- AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU

  - Certificatul de urbanism;

  - Avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea şi oportunitatea realizării investiţiei;

  - Certificatul de urbanism;

  - Hotărârea Consiliului Local privind aprobare a indicatorilor tehnico-economici, nr……………………………..

  - Hotărârea Consiliului Local privind aprobare a cofinantarii (aferente cheltuielilor care se finanteaza de beneficiar), nr………………………………………..

  - Acord de mediu;

  - Avizul deţinătorului reţelei de apă potabilă şi canalizare;

  - Aviz Electric SAa;

  - Aviz Romtelecom SA;

  - Aviz RDS-RCS S.A;

  - Aviz GDF Suez SA;

  - Aviz Poliţia Rutieră;

  - Expertiză tehnică pentru drum – anexă la documentaţia tehnico-economică;

  - Aviz Inspectoratul de Stat în Construcţii;

  - Referatul verificatorului de proiect se obţine în fază PT, conform legii.

- LUCRĂRI ANEXE

Lucrările vor desfăşura pe suprafaţa platformei străzii.

Săpăturile pentru Modernizarea utilităţilor prevăzute în proiect se vor executa în prezenţa reprezentanţilor deţinătorilor de reţele sau conducte subterane, şi se va ţine seama de prevederile din avizele de specialitate.

Nu sunt necesare lucrări pentru organizare de şantier, din următoarele considerente:

- muncitorii se transportă zilnic la execuţia lucrării, nu se amenajează barăci;

- agregatele naturale, betoanele şi mixturile asfaltice, bordurile, etc. se pun direct în operă, fără să fie necesar depozitarea lor;

- staţionare utilajelor se face la marginea părţii carosabile în zona parcărilor de pe strada Kós Károly, sector aflate în proprietatea publică al administratorului drumului.

Pentru a se putea reduce timpul de lucru și de a elibera amplasamentul lucrării, pe perioada executării lucrărilor la utilități și la structura rutieră, se va închide circulația integral pe strada Lăcrămioarei. Pentru riverani există căi de accese alternative pe străzile adiacente, iar traficul greu trebuie dirijat pe Bulevardul Grigore Bălan, spre intersecâia semaforizată cu Bul. 1 Decembrie 1918.

- CONSIDERAŢIUNI ECONOMICE

Evaluarea generală a lucrării este întocmită în conformitate cu Hotărârea Guvernului Nr.28 din 09.01.2008, publicat în Monitorul Oficial Nr.48 din 22 ianuarie 2008.

De asemenea evaluarea lucrărilor s-a făcut pe baza preţurilor materiale, manoperă, utilaje şi transport existente în arhiva unităţii de proiectare în pentru documentaţiile elaborate anterior, precum şi pe baza ofertelor de preţ solicitate de la diferiţi furnizori din zonă. Orice întârziere în promovarea investiţiei trebuind să ţină seama de cursul mediu pentru 1 EURO, conform legii. În aceste evaluări este cuprinsă şi Taxa pe Valoarea Adăugată.