## PRETURI LUCR. COMUNE OBIECTE
OBIECT 1 - RETEA CANALIZARE PLUVIALA
OBSERVATIE : PRETURILE SUNT IN EURO/LEI FARA TVA
preturi cheie (inlocuirea valorii conduce la modificari in toate devizele )
CONDUCTE SI CAMINE | [6 empty] | preturi singulare (apar doar in respectiva lista si nu influenteaza celelalte devize )
preturi ale caror valori se repeta dupa preturile cheie
- CATEGORIA DE LUCRARI : TERASAMENTE- | [6 empty] | de cautat articole
curs euro
Nr. Crt. | Simbol | Categorie lucrari | U.M. | VALOARE UNITARA |  | 4.4511
EURO
0 | 1 | 2 | 3 | 4
1. Terasamente
1.1 | TSC 03 B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozit teren catg 2 | 100 mc | 100
1.2 | TSC 02 B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2 | 100 mc | 100
1.3 | TSA 04 H2 | Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant imbibat cu apa adancimea sapaturii 3.01-4.5m teren mijlociu | mc | 2.5
1.4 | TSA 14 E2 | Sapatura manuala de pamant,de pana la 6 m adancime,in gropi cu sectiunea poligonala sau circulara,avand latimea sau diametrul cercului de 1.50-6 m,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii, puturi, rezervoare etc in pamant imbibat cu apa adancimea sapaturii 2.0-4m teren mijlociu | mc | 2.5
1.5 | TSF05A1 | Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre maluri adancimea sapaturii pana la 4 m interspatii intre dulapi de 0.00-0.20 m | mp | 1
1.6 | ACE08A1 | Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip | mc | 15
1.7 | TSD 01 B1 | Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30 cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu | mc | 1
1.8 | TSD 05 B1 | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant coeziv | 100 mc | 70
1.9 | TSD 14 A1 | Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de stropire,pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice,precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str. | mc | 2
1.10 | TSC 35 B3 | Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 m (incarcarea pamant in exces) | 100 mc | 60
1.11 | TSA 24 A1 | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi,in teren cu infiltratii puternice de apa,executate cu: motopompa de apa 6.6-12 Kw (9-16 CP) | ore | 4.5
1.12 | TRA 10 A10 P | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km. (pamant in exces) | tona | 2.5
1.13 | TRA 05 A 25 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25km. (nisip) | tona | 3.5
1.14 | TRA 05 A 25 | Transport rutier al apei cu autovehic. speciale(cisterna,etc) pe dist de 25 km (apa pentru udarea volumului de umplutura) | tona | 3.5
- CATEGORIA DE LUCRARI : CONSTRUCTII -
Nr. Crt. | Simbol | Categorie lucrari | U.M. | VALOARE UNITARA
EURO
0 | 1 | 2 | 3 | 4
2. CONSTRUCTII
2.1 | ACD 06 A1 | Asim - Camin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru hc=2m din tub cu mufa dn=1000 l=2 la canale cu dn 110 | buc | 230
2.2 | ACD 06 A1 | Asim -Camin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru hc=2m din tub cu mufa dn=1000 l=2 la canale cu dn 125 | buc | 230
2.3 | ACD 06 A1 | Asim -Camin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru hc=2m din tub cu mufa dn=1000 l=2 la canale cu dn 160 | buc | 230
2.4 | ACD 06 A1 | Camin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru hc=2m din tub cu mufa dn=1000 l=2 la canale cu dn 200 | buc | 230
2.5 | ACD 06 B1 | Camin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru hc=2m din tub cu mufa dn=1000 l=2 la canale cu dn 250 | buc | 230
2.6 | ACD 06 C1 | Camin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru hc=2m din tub cu mufa dn=1000 l=2 la canale cu dn 300 | buc | 230
2.7 | ACD 06 D1 | Camin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru hc=2m din tub cu mufa dn=1000 l=2 la canale cu dn 400 | buc | 230
2.8 | ACD 06 E1 | Camin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru hc=2m din tub cu mufa dn=1000 l=2 la canale cu dn 500 | buc | 230
2.9 | ACD 06 F1 | Camin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru hc=2m din tub cu mufa dn=1000 l=2 la canale cu dn 600 | buc | 500
2.10 | ACD 06 H1 | Camin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru hc=2m din tub cu mufa dn=1000 l=2 la canale cu dn 800 | buc | 600
2.11 | ACD 06 H1 | Camin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru hc=2m din tub cu mufa dn=1000 l=2 la canale cu dn 1000 | buc | 650
2.12 | ACD 06 H1 | Asim - Camin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru hc=2m din tub cu mufa dn=1000 l=2 la canale cu dn 1200 | buc | 650
2.13 | ACD07B1 | Elemente la camine stas cu h>2 m cuprinzind:cos acces din tuburi beton dn 800 l= 2 m cu mufa | m | 80
2.14 | ACD02A1 | Trepte din otel beton d=20 mm pentru camine din tuburi beton la retele de conducte | buc | 1.35
2.15 | ACD01K1 | Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil tip III b | buc | 70
2.16 | ACE05A1 | Piesa de trecere etansa a conductelor prin pereti cu greut. pina la 50 kg inclusiv pentru camine, diametrul conductei fiind De 110 | to | 1550
2.17 | ACE05A1 | Piesa de trecere etansa a conductelor prin pereti cu greut. pina la 50 kg inclusiv pentru camine, diametrul conductei fiind De 125 | to | 1550
2.18 | ACE05A1 | Piesa de trecere etansa a conductelor prin pereti cu greut. pina la 50 kg inclusiv pentru camine, diametrul conductei fiind De 160 | to | 1550
2.19 | ACE05A1 | Piesa de trecere etansa a conductelor prin pereti cu greut. pina la 50 kg inclusiv pentru camine, diametrul conductei fiind De 200 | to | 1550
2.20 | ACE05A1 | Piesa de trecere etansa a conductelor prin pereti cu greut. pina la 50 kg inclusiv pentru camine, diametrul conductei fiind De 250 | to | 1550
2.21 | ACE05A1 | Piesa de trecere etansa a conductelor prin pereti cu greut. pina la 50 kg inclusiv pentru camine, diametrul conductei fiind De 315 | to | 1550
2.22 | ACE05A1 | Piesa de trecere etansa a conductelor prin pereti cu greut. pina la 50 kg inclusiv pentru camine, diametrul conductei fiind De 400 | to | 1550
2.23 | ACE05A1 | Piesa de trecere etansa a conductelor prin pereti cu greut. pina la 50 kg inclusiv pentru camine, diametrul conductei fiind De 500 | to | 1550
2.24 | ACE05A1 | Piesa de trecere etansa a conductelor prin pereti cu greut. pina la 50 kg inclusiv pentru camine, diametrul conductei fiind De 600 | to | 1550
2.25 | ACE05A1 | Piesa de trecere etansa a conductelor prin pereti cu greut. pina la 50 kg inclusiv pentru camine, diametrul conductei fiind De 800 | to | 1550
2.26 | ACE05A1 | Piesa de trecere etansa a conductelor prin pereti cu greut. pina la 50 kg inclusiv pentru camine, diametrul conductei fiind De 1000 | to | 1550
2.27 | ACE05A1 | Piesa de trecere etansa a conductelor prin pereti cu greut. pina la 50 kg inclusiv pentru camine, diametrul conductei fiind De 1200 | to | 1550
2.28 | ACF07A | Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar, la santuri pentru conducte | m | 5
2.29 |  | Gura de scurgere: Element de baza, inel intermediar cu sifon - diametru racord 150 mm, inel superior cu suport cos, cos pentru guri de scurgere, gratar | buc | 170
2.30 |  | Gura de scurgere: Element de baza, inel intermediar cu sifon - diametru racord 150 mm, inel intermediar, inel superior cu suport cos, cos pentru guri de scurgere, gratar | buc | 180
- CATEGORIA DE LUCRARI : INSTALATII SANITARE -
Nr. Crt. | Simbol | Categorie lucrari | U.M. | VALOARE UNITARA
EURO
0 | 1 | 2 | 3 | 4
3. INSTALATII SANITARE
3.1 | ACA16A1 | Asim - Procurare si montare conducte din PVC multistrat,SN4, De 110 mm | m | 1.8
3.2 | ACA16A1 | Asim - Procurare si montare conducte din PVC multistrat,SN4, De 125 mm | m | 2.1
3.3 | ACA16A1 | Asim - Procurare si montare conducte din PVC multistrat,SN8, De 160 mm | m | 6
3.4 | ACA16A1 | Procurare si montare conducte din PVC multistrat,SN4, De 200 mm | m | 5.2
3.5 | ACA16B1 | Procurare si montare conducte din PVC multistrat,SN4, De 250 mm | m | 8
3.6 | ACA16C1 | Procurare si montare conducte din PVC multistrat,SN8, De 315 mm | m | 24
3.7 | ACA16D1 | Procurare si montare conducte din PVC multistrat,SN4, De 400 mm | m | 20.6
3.8 | ACA16E1 | Procurare si montare conducte din PAFSIN, SN10000, DN 500 mm | m | 60 |  |  |  | 57.7778
3.9 | ACA16F1 | Procurare si montare conducte din PAFSIN, SN10000, De 600 mm | m | 82
3.10 | ACA16G1 | Procurare si montare conducte din PAFSIN, SN10000, De 800 mm | m | 102
3.11 | ACA16 I1 | Procurare si montare conducte din PAFSIN, SN10000, De 1000 mm | m | 145
3.12 | ACA16 J1 | Procurare si montare conducte din PAFSIN, SN10000, De 1200 mm | m | 197
3.13 | ACA 20 B1 | Inchiderea capetelor la cond. din pvc sau poliesteri pentru efect. probei de pres. avand d 100-110 | buc | 1.5 | 110
3.14 | ACA 20 C1 | Inchiderea capetelor la cond. din pvc sau poliesteri pentru efect. probei de pres. avand d 125-140 | buc | 1.73 | 125
3.15 | ACA 20 D1 | Inchiderea capetelor la cond. din pvc sau poliesteri pentru efect. probei de pres. avand d 150-170 | buc | 2.7 | 160
3.16 | ACA 20 E1 | Inchiderea capetelor la cond. din pvc sau poliesteri pentru efect. probei de pres. avand d 185-200 | buc | 4.5 | 200
3.17 | ACA 20 G1 | Inchiderea capetelor la cond. din pvc sau poliesteri pentru efect. probei de pres. avand d 250 - 300 | buc | 16 | 250
3.18 | ACA 20 G1 | Inchiderea capetelor la cond. din pvc sau poliesteri pentru efect. probei de pres. avand d 250 - 300 | buc | 29 | 300
3.19 | ACA 20 H1 | Inchiderea capetelor la cond. din pvc sau poliesteri pentru efect. probei de pres. avand d 400 | buc | 41 | 400
3.20 | ACA 20 I1 | Inchiderea capetelor la cond. din pvc sau poliesteri pentru efect. probei de pres. avand d 500 | buc | 150 | 500
3.21 | ACA 20 J1 | Inchiderea capetelor la cond. din pvc sau poliesteri pentru efect. probei de pres. avand d 600 | buc | 180 | 600
3.22 | ACA 20 J1 | Inchiderea capetelor la cond. din pvc sau poliesteri pentru efect. probei de pres. avand d 800 | buc | 215 | 800
3.23 | DF 26 A1 | Procurare si montare banda avertizoare cu conductor din inox incorporat (latime 100-150mm sectiune conductor 0,5mm) de culoare maro pentru retele de canalizare | ml | 0.25
OBIECT 5 - SUBTRAVERSARI
- CATEGORIA DE LUCRARI : TERASAMENTE -
1.1 | TSC 03 B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozit teren catg 2 | 100 mc | 100
1.2 | TSC 02 B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2 | 100 mc | 100
1.3 | TSA 02 E1 | Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii, canale,subsoluri,drenuri, trepte de infratire etc. in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren mijlociu | mc | 2.5
1.4 | TSA14B1 | Sapatura manuala de pamant,de pana la 6 m adancime,in gropi cu sectiunea poligonala sau circulara,avand latimea sau diametrul cercului de 1.50-6 m,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,puturi,rezervoare etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu | mc | 2.5
1.5 | TSD 01 B1 | Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30 cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu | mc | 1
1.6 | TSD 05 B1 | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant coeziv | 100 mc | 70
1.7 | TSD 14 A1 | Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de stropire,pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice,precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str. | mc | 2
1.8 | TRA 05 A 25 | Transport rutier al apei cu autovehic. speciale(cisterna,etc) pe dist de 25 km (apa pentru udarea volumului de umplutura) | tona | 3.5
FORAJE ORIZONTALE DIRIJATE
1.9 | GA 09 A1 | Asim - Sapare tunel si introd concom a tevii de prot pe sub drum sau cf cu ajut frezei, teava din OL avand De 168 x 5 mm | m | 45.36
1.10 | GA 09 A1 | Asim - Sapare tunel si introd concom a tevii de prot pe sub drum sau cf cu ajut frezei, teava din OL avand De 219 x 6,3 mm | m | 59.13
1.11 | GA 09 A1 | Asim - Sapare tunel si introd concom a tevii de prot pe sub drum sau cf cu ajut frezei, teava din OL avand De 273x 7,1 mm | m | 68.25
1.12 | GA 09 A1 | Asim - Sapare tunel si introd concom a tevii de prot pe sub drum sau cf cu ajut frezei, teava din OL avand De 324x 8 mm | m | 81
1.13 | GA 09 B1 | Asim - Sapare tunel si introd concom a tevii de prot pe sub drum sau cf cu ajut frezei, teava din OL avand De 356x 8 mm | m | 89
1.14 | GA 09 C1 | Asim - Sapare tunel si introd concom a tevii de prot pe sub drum sau cf cu ajut frezei, teava din OL avand De 406 x 8 mm | m | 101.5
1.15 | GA 09 D1 | Asim - Sapare tunel si introd concom a tevii de prot pe sub drum sau cf cu ajut frezei, teava din OL avand De 457x 8 mm | m | 114.25
1.16 | GA 09 E1 | Asim - Sapare tunel si introd concom a tevii de prot pe sub drum sau cf cu ajut frezei, teava din OL avand De 521x 8 mm | m | 130.25
- CATEGORIA DE LUCRARI : CONSTRUCTII -
1.1 | GA 08 A1 | Asim- Tub de protectie din teava otel montare in sant. sau la forajele orizontale dirijate la travers. drumuri si cf pentru prot conductei 168 x5mm | m | 37
1.2 | GA 08 A1 | Tub de protectie din teava otel montare in sant. sau la forajele orizontale la travers. drumuri si cf pentru prot conductei 219x8mm | m | 41
1.3 | GA 08 B1 | Tub de protectie din teava otel montare in sant. sau la forajele orizontale la travers. drumuri si cf pentru prot conductei 273x7,1mm | m | 57
1.4 | GA 08 C1 | Tub de protectie din teava otel montare in sant. sau la forajele orizontale la travers. drumuri si cf pentru prot conductei 324x8mm | m | 70
1.5 | GA 08 D1 | Tub de protectie din teava otel montare in sant. sau la forajele orizontale la travers. drumuri si cf pentru prot conductei 356 x 8 mm | m | 77
1.6 | GA 08 E1 | Tub de protectie din teava otel montare in sant. sau la forajele orizontale la travers. drumuri si cf pentru prot conductei 406 x 8mm | m | 89
1.7 | GA 08 F1 | Tub de protectie din teava otel montare in sant. sau la forajele orizontale la travers. drumuri si cf pentru prot conductei 457 x 8 mm | m | 102
1.8 | GA 08 G1 | Tub de protectie din teava otel montare in sant. sau la forajele orizontale la travers. drumuri si cf pentru prot conductei 521 x 8 mm | m | 124
1.9 | ACD 06 B1 | Procurare si montare camin de colectare din elemente prefabricate de beton cu diametrul exterior De = 1,04m, diametrul interior Dint =0,80 m si inalatimea H =1,7 m | buc | 295
1.10 | ACD01K1 | Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil tip iii b | buc | 70
1.11 | ACD02A1 | Trepte din otel beton d=20 mm pentru camine din tuburi beton la retele de conducte | buc | 1.35
1.12 | GA 01 A1 | Teava de legatura din OL De 60,3x3,6 mm | m | 6.95
OBIECT 6 - SUPRATRAVERSARI
SUPRATRAVERSARI CU MASIVE DE REAZEM
- CATEGORIA DE LUCRARI : TERASAMENTE -
1.1 | TSC 02 B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2 | 100 mc | 100
1.2 | TSA14B1 | Sapatura manuala de pamant,de pana la 6 m adancime,in gropi cu sectiunea poligonala sau circulara,avand latimea sau diametrul cercului de 1.50-6 m,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,puturi,rezervoare etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu | mc | 2.5
1.3 | TSD 01 B1 | Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30 cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu | mc | 1
1.4 | TSD 05 B1 | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant coeziv | 100 mc | 70
1.5 | TSD 14 A1 | Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de stropire,pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice,precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str. | mc | 2
1.6 | TRA 05 A 25 | Transport rutier al apei cu autovehic. speciale(cisterna,etc) pe dist de 25 km (apa pentru udarea volumului de umplutura) | tona | 3.5
1.7 | TRA 10 A10 P | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km. (pamant in exces) | tona | 2.5
- CATEGORIA DE LUCRARI :CONSTRUCTII -
2.1 | TFA 01 D1 | Asim - Procurare si montare conducta din OL pentru supratraversari De 168 x 8 mm izolata termic cu spuma poliuretanica rigida si tabla zincata in sistem legat, pentru montaj aerian Dext = 250 mm | m | 54
2.2 | TFA 01 E1 | Asim - Procurare si montare conducta din OL pentru supratraversari De 219 x 8 mm izolata termic cu spuma poliuretanica rigida si tabla zincata in sistem legat, pentru montaj aerian Dext = 315 mm | m | 76.5
2.3 | TFA 01 F1 | Asim - Procurare si montare conducta din OL pentru supratraversari De 273 x 8 mm izolata termic cu spuma poliuretanica rigida si tabla zincata in sistem legat, pentru montaj aerian Dext = 400 mm | m | 112.5
2.4 | TFA 01 G1 | Asim - Procurare si montare conducta din OL pentru supratraversari De 324 x 8 mm izolata termic cu spuma poliuretanica rigida si tabla zincata in sistem legat, pentru montaj aerian Dext = 450 mm | m | 142.5
2.5 | TFA 01 H1 | Asim - Procurare si montare conducta din OL pentru supratraversari De 406 x 8 mm izolata termic cu spuma poliuretanica rigida si tabla zincata in sistem legat, pentru montaj aerian Dext = 560 mm | m | 247.5
2.6 | TFA 01 I1 | Asim - Procurare si montare conducta din OL pentru supratraversari De 457x 8 mm izolata termic cu spuma poliuretanica rigida si tabla zincata in sistem legat, pentru montaj aerian Dext = 630 mm | m | 262.5
2.7 | TFA 01 J1 | Asim - Procurare si montare conducta din OL pentru supratraversari De 508x 8 mm izolata termic cu spuma poliuretanica rigida si tabla zincata in sistem legat, pentru montaj aerian Dext = 710mm | m | 345
2.8 | TFA 01 K1 | Asim - Procurare si montare conducta din OL pentru supratraversari De 610x 8 mm izolata termic cu spuma poliuretanica rigida si tabla zincata in sistem legat, pentru montaj aerian Dext = 800mm | m | 487.5
2.9 | TFA 02 D1 | Asim - Procurare si montare cot la 45 preizolat pentru conducta OL De 168 x 8 mm, Dext = 250 mm | buc | 129
2.10 | TFA 02 E1 | Asim - Procurare si montare cot la 45 preizolat pentru conducta OL De 219 x 8 mm , Dext = 315 mm | buc | 151.5
2.11 | TFA 02 F1 | Asim - Procurare si montare cot la 45 preizolat pentru conducta OL De 273 x 8 mm , Dext = 400 mm | buc | 290.25
2.12 | TFA 02 G1 | Asim - Procurare si montare cot la 45 preizolat pentru conducta OL De 324 x 8 mm , Dext = 450 mm | buc | 382.5
2.13 | TFA 02 H1 | Asim - Procurare si montare cot la 45 preizolat pentru conducta OL De 406 x 8 mm , Dext = 560 mm | buc | 648.75
2.14 | TFA 02 I1 | Asim - Procurare si montare cot la 45 preizolat pentru conducta OL De 457x 8 mm ,Dext = 630 mm | buc | 771
2.15 | TFA 02 J1 | Asim - Procurare si montare cot la 45 preizolat pentru conducta OL De 508x 8 mm , Dext = 710mm | buc | 1061.25
2.16 | TFA 02 K1 | Asim - Procurare si montare cot la 45 preizolat pentru conducta OL De 610x 8 mm, Dext = 800mm | buc | 1155.75
2.17 | CA01K1 | Turnarea betonului simplu marca C 8/10 (Bc 10/B 150) în fundaţiile construcţiilor edilitare (apeducte, canale, anexe etc.) | mc | 65
2.18 | CL21A1 | Confecţii metalice diverse înglobate total sau parţial in betondin profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri | kg | #REF!
2.19 |  | Ventil aerisire 1" | buc | 15
2.20 | TRA 06 A25 | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=25 km | tona | 3.5
SUPRATRAVERSARI CU PILONI SI MASIVE DE ANCORARE
- CATEGORIA DE LUCRARI :CONSTRUCTII -
Nr. Crt. | Simbol | Categorie lucrari | U.M. | VALOARE UNITARA
EURO
0 |  | 1 | 2 | 5
2. CONTRUCTII
2.1 | CB02A1 | Cofraje pentru beton în elevaţie, din panouri refolosibile, cu astereală din scânduri de răsinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m. | mp | #REF!
2.2 | CZ0301A1 | Confecţionarea armăturilor din otel beton pentru beton armat în fundaţii fasonarea barelor pentru fundaţii izolate (inclusiv fundaţii pahar) continui şi radiere, în ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 mm | kg | #REF!
2.3 | CZ0301E1 | Confecţionarea armăturilor din otel beton pentru beton armat în fundaţii fasonarea barelor pentru fundaţii izolate (inclusiv fundaţii pahar) continui şi radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm ; | kg | #REF!
2.4 | CC01C1 | Montarea armăturilor din oţel-beton in fundaţii continue si radiere (plăci), distantier din mase plastice | kg | #REF!
2.5 | CA02D1 | Turnarea betonului armat in elementele construcţiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca C16/C20 (Bc 20) în fundaţii continue, radiere şi pereţi cu grosime peste 30 cm; | mc | #REF!
2.6 | TRA 06 A25 | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=25 km | tona | 3.5
2.7 | TRA 05 A 25 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km . | tona | 3.5
OBIECT 8- CONDUCTA DE EVACUARE SI GURA DE VARSARE
GURA DE VARSARE
- CATEGORIA DE LUCRARI : TERASAMENTE -
1.1 | TSC 03 B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozit teren catg 2 | 100 mc | 100
1.2 | TSA 05 B1 | Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 m latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m adancime,cu evacuare manuala,la fundatii,subsoluri,canele etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu | mc | 2.5
1.3 | DA 06 B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica (balastul de sub fundatia containerului) | mc | #REF!
1.4 | TSD 01 B1 | Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu | mc | 1
1.5 | TSD 05 B1 | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant coeziv | 100 mc | 70
1.6 | TSD 14 A1 | Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de stropire,pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice,precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str. | mc | 2
1.7 | TSC 35 B3 | Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 m (incarcarea pamant in exces) | 100 mc | 60
1.8 | TRA 05 A 25 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25km. (balast) | tona | 3.5
1.9 | TRA 10 A10 P | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km (pamant in exces) | tona | 2.5
1.10 | TRA 05 A 25 | Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 25 km (apa pentru udarea volumului de umplutura) | tona | 3.5
- CATEGORIA DE LUCRARI :CONSTRUCTII -
2.1 | CB02A1 | Cofraje pentru beton în elevaţie, din panouri refolosibile, cu astereală din scânduri de răsinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m. | mp | #REF!
2.2 | CZ0301E1 | Confecţionarea armăturilor din otel beton pentru beton armat în fundaţii fasonarea barelor pentru fundaţii izolate (inclusiv fundaţii pahar) continui şi radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm si OB37 D= 10 mm ; | kg | #REF!
2.3 | CC02C1 | Montarea armăturilor din oţel-beton în elemente de construcţii, exclusiv cele din construcţiile executate în cofraje glisante la construcţii executate la o înălţime până la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul până la 18 mm inclusiv, in grinzi şi stâlpi şi până la 10 mm inclusiv, în plăci (inclusiv scări şi podeşte) cu distantier din plastic | kg | #REF!
2.4 | CA01K1 | Turnarea betonului simplu marca C20/25(Bc25) în fundaţiile construcţiilor edilitare (apeducte, canale, anexe etc.) | mc | #REF!
2.5 | TRA 06 A25 | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=25 km | tona | 3.5
2.6 | TRA 05 A 25 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km . | tona | 3.5
OBIECT 9 - DESFACERE - REFACERE SISTEM PLATFORME SI PODETE
- CATEGORIA DE LUCRARI :TERASAMENTE -
1.1 | TSC 02 B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2 | 100 mc | 100
1.2 | TSC 35 B3 | Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc, pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 m | 100 mc | 60
1.3 | TRA 10 A10 P | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km. (moloz rezultat din spargere si desfacere) | tona | 2.5
- CATEGORIA DE LUCRARI :CONSTRUCTII -
2.1 | DG06A1 | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila | mc | 2
2.2 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; | mc | 12
2.3 | TRA 05 A 25 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25km. (balast,nisip) | tona | 3.5
2.4 | DC02B1 | Imbracaminte din beton de ciment(BCR 3,5) la drumuri si strazi de clasa a 5-a, drumuri industriale, agricole, forestiere si amilitae acestora, alei, platforme de stationare si locuri de parcare, executata din doua straturi (de rezistenta si de uzura) si avand grosimea totala de : 15 cm; | mp | 11.25
2.5 | TRA06A25 | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=25 km | tona | 3.5
OBIECT 10 - DESFACERE - REFACERE SISTEM RUTIER (ASFALT)
- CATEGORIA DE LUCRARI :TERASAMENTE -
1.1 | TSC 02 B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2 | 100 mc | 100
1.2 | TSC 35 B3 | Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc, pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 m | 100 mc | 60
1.3 | TRA 10 A10 P | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km. (pamant in exces) | tona | 2.5
- CATEGORIA DE LUCRARI :CONSTRUCTII -
2.1 | RPDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pana la 3 cm grosime formate din: covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice; | mp | 2
2.2 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica: balast | mc | 12
2.3 | TRA 05 A 25 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km (balast) | tona | 3.5
2.4 | DA12A1 | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire; | mc | 25
2.5 | TRA 05 A 25 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km (piatra sparta) | tona | 3.5
2.6 | DB01B1 | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica; | mp | 0.1
2.7 | DB02D1 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida | 100 mp | 35
2.8 | TRA 05 A 25 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km (amorsa) | tona | 3.5
2.9 | DB12B1 | Strat de legatura (binder) de criblura BAD 25 executata la cald cu asternere mecanica | tona | 70
2.10 | TRA 05 A 25 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km (binder BAD 25) | tona | 3.5
2.11 | DB01B1 | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica; | mp | 0.1
2.12 | DB02D1 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida | 100 mp | 35
2.13 | TRA 05 A 25 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km (amorsa) | tona | 3.5
2.14 | DB16H1 | Imbracaminte de beton asfaltic BA16 cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica | mp | 60
2.15 | TRA 05 A 25 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km (beton asfaltic BA16) | tona | 3.5
OBIECT 10 - DESFACERE - REFACERE RIGOLE BETONATE
- CATEGORIA DE LUCRARI : CONSTRUCTII -
1.1 | DG06A1 | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila | mc | 2
1.2 | TRA 10 A10 P | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km. | tona | 2.5
1.3 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; | mc | 12
1.4 | TRA 05 A 25 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km (nisip, balast) | tona | 3.5
1.5 | CA01D1 | Turnarea betonului simplu marca.C16/C20 (Bc 20) în straturi de 3—20 cm grosime, pentru egalizări, pante, şape etc, la construcţii cu înălţimea până la 35 m inclusiv | mc | 65
1.6 | TRA06A25 | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=25 km | tona | 3.5

## DATE GENERALE
SE ADAPTEAZA NUMEROTARILE IN FUNCTIE DE CARACTERISTICILE LUCRARILOR
DEVIZ GENERAL - privind cheltuielile necesare realizarii „REABILITARE RETEA DE CANALIZARE PLUVIALA PE STRADA VANATORILOR - SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA” in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4,4455 lei/euro din data 08.08.2014 |  |  |  |  | Bifare obiecte si evaluari | Status efectuare modificari / observatii
I. TITLURI DEVIZE PE OBIECT
DEVIZUL OBIECT NR. 1 - RETEA CANALIZARE APE PLUVIALE - CURGERE GRAVITATIONALA in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4,4455 lei/euro din data de 08.08.2014
DEVIZUL OBIECT NR. 2 - DEZAFECTARE RETEA EXISTENTA CANALIZARE APE PLUVIALE - CURGERE GRAVITATIONALA in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4,4455 lei/euro din data de 08.08.2015
II. CURS EURO SI DATE TVA
euro= | 4.4455 | tva | 0.24 | 1.24
III. TITLURI DEVIZE PE OBIECT PENTRU DEVIZUL GENERAL CAP 4
DEVIZ OBIECT I -RETEA CANALIZARE APE PLUVIALE - CURGERE GRAVITATIONALA
DEVIZ OBIECT II - DEZAFECTARE RETEA EXISTENTA CANALIZARE APE PLUVIALE - CURGERE GRAVITATIONALA
IV. TITLURI EVALUARI - PENTRU EVALUARI
1. RETEA CANALIZARE APE PLUVIALE - CURGERE GRAVITATIONALA
EVALUAREA Nr. 1.1 A OBIECTULUI NR. 1 - RETEA DE CANALIZARE METEORICA SI CAMINE DE VIZITARE - CU DIAMETRUL DN 500 mm
2. DEZAFECTARE RETEA EXISTENTA CANALIZARE APE PLUVIALE - CURGERE GRAVITATIONALA
EVALUAREA Nr. 2.1 A OBIECTULUI NR. 2 - DEZAFECTARE RETEA EXISTENTA DE CANALIZARE METEORICA - CU DIAMETRUL DN 500 mm
EVALUARI CAPITOL 2
Evaluare Nr. 2.1 a Cap 2 Alimentare cu energie electrica statie de epurare
Evaluare Nr. 2.2 a Cap 2 Alimentare cu energie electrica statii de pompare ape uzate menajere (S.P.A.U.)
Evaluare Nr. 2.3 a Cap 2 Drum acces din balast catre statia de epurare
V. TITLURI EVALUARI - PENTRU DEVIZELE PE OBIECT
1.RETEA CANALIZARE APE PLUVIALE - CURGERE GRAVITATIONALA
EVALUAREA Nr. 1.1 - RETEA DN 500 mm
2.DEZAFECTARE RETEA EXISTENTA CANALIZARE APE PLUVIALE - CURGERE GRAVITATIONALA
EVALUAREA Nr. 2.1 - RETEA DN 500 mm

## DEVIZ GENERAL-A
DEVIZ GENERAL - privind cheltuielile necesare realizarii „REABILITARE RETEA DE CANALIZARE PLUVIALA PE STRADA VANATORILOR - SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA” in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4,4455 lei/euro din data 08.08.2014
curs euro
4.4455
Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare(fara TVA) |  | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
|  | mii lei | mii euro | mii lei | mii lei | mii euro
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Amenajarea terenului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total capitolul 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total capitolul 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 | Studii de teren | 7.78 | 1.75 | 1.87 | 9.65 | 2.17
3.2 | Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii | 11.34 | 2.55 | 0 | 11.34 | 2.55
3.3 | Proiectare si inginerie | 11.69 | 2.63 | 2.8 | 14.49 | 3.26
3.4 | Organizarea procedurilor de achizitie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Consultanta | 3.92 | 0.88 | 0.94 | 4.86 | 1.1
3.6 | Asistenta tehnica | 5.87 | 1.32 | 1.41 | 7.28 | 1.64
| Total capitolul 3 | 40.6 | 9.13 | 7.02 | 47.62 | 10.72
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii si instalatii | 410.22 | 92.28 | 98.45 | 508.67 | 114.43
4.1.1 | DEVIZ OBIECT I -RETEA CANALIZARE APE PLUVIALE - CURGERE GRAVITATIONALA | 319.71 | 71.92 | 76.73 | 396.44 | 89.18
4.1.2 | DEVIZ OBIECT II - DEZAFECTARE RETEA EXISTENTA CANALIZARE APE PLUVIALE - CURGERE GRAVITATIONALA | 90.51 | 20.36 | 21.72 | 112.23 | 25.25
4.2 | Montaj utilaje tehnologice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale de transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Utilaje fara montaj si echipamente de transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Dotari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Active necorporale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total capitolul 4 | 410.22 | 92.28 | 98.45 | 508.67 | 114.43
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier | 6.71 | 1.51 | 1.61 | 8.32 | 1.87
5.1.1 | - lucrari de constructii | 5.02 | 1.13 | 1.2 | 6.22 | 1.4
5.1.2 | - cheltuieli conexe organizarii de santier | 1.69 | 0.38 | 0.41 | 2.1 | 0.47
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 5.38 | 1.21 | 0 | 5.38 | 1.21
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute | 22.54 | 5.07 | 5.41 | 27.95 | 6.29
| Total capitolul 5 | 34.63 | 7.79 | 7.02 | 41.65 | 9.37
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 | Pregatirea personalului de exploatare | 4.45 | 1 | 1.07 | 5.52 | 1.24
6.2 | Probe tehnologice si teste | 6.67 | 1.5 | 1.6 | 8.27 | 1.86
| Total capitolul 6 | 11.12 | 2.5 | 2.67 | 13.79 | 3.1
| TOTAL GENERAL | 496.57 | 111.7 | 115.16 | 611.73 | 137.62
| Din care C+M | 415.24 | 93.41 | 99.65 | 514.89 | 115.83
| Proiectant, |  |  |  | Beneficiar
| XXXXXXXXXX |  | MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA
PRIMAR ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS

## DEVIZ OB1
DEVIZUL OBIECT NR. 1 - RETEA CANALIZARE APE PLUVIALE - CURGERE GRAVITATIONALA in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4,4455 lei/euro din data de 08.08.2014
curs euro
4.4455
Nr. Crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) |  | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
|  | mii lei | mii euro | mii lei | mii lei | mii euro
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1. Terasamente |  | 110.26 | 24.8 | 26.46 | 136.72 | 30.75
EVALUAREA Nr. 1.1 - RETEA DN 500 mm |  | 110.26 | 24.8 | 26.46 | 136.72 | 30.75
2.Construcţii: rezistenţă (fundaţii, structură de rezistenţă) şi arhitectură (închideri exterioare, compartimentări, finisaje) |  | 37.83 | 8.51 | 9.08 | 46.91 | 10.55
EVALUAREA Nr. 1.1 - RETEA DN 500 mm |  | 37.83 | 8.51 | 9.08 | 46.91 | 10.55
3.Izolatii |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.Instalatii electrice |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.Instalatii sanitare |  | 171.62 | 38.61 | 41.19 | 212.81 | 47.88
EVALUAREA Nr. 1.1 - RETEA DN 500 mm |  | 171.62 | 38.61 | 41.19 | 212.81 | 47.88
6.Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.Instalaţii de alimentare cu gaze naturale |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.Instalatii de telecomunicatii |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL I |  | 319.71 | 71.92 | 76.73 | 396.44 | 89.18
II.MONTAJ
1. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
1.1 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL II |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.PROCURARE
1. Procurare utilaje si echipamente tehnologice si de transport
1.1 | Utilaje si echipamente tehnologice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Utilaje si echipamente de transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Dotari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL III |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III) |  | 319.71 | 71.92 | 76.73 | 396.44 | 89.18
TABELE CENTRALIZATOARE PRETURI REZULTATE (lei/euro fara TVA )
Nr. Crt | Valori totale pe diametre conform deviz pe obiect |  |  |  | Lei | Euro
1 | Conducta de canalizare din PAFSIN, SN 10000, DN 500mm |  |  |  | 319710 | 71920
Valori unitare si totale rezultate in lei fara TVA (pentru capacitati )
Nr. Crt | Caracteristici/diametru retea canalizare |  |  | V.U. rezultata | Valoarea totala | Verificare rezultat
1 | Conducta de canalizare din PAFSIN, SN 10000, DN 500mm |  |  | 509.0924 | 319710 | OK
Valori unitare si totale rezultate in euro fara TVA (pentru capacitati )
Nr. Crt | Caracteristici/diametru retea canalizare |  |  | V.U. rezultata | Valoarea totala | Verificare rezultat
1 | Conducta de canalizare din PAFSIN, SN 10000, DN 500mm |  |  | 114.5223 | 71920 | OK
Lungimi retele conform deviz si planuri
Nr. crt. | Caracteristici/diametru retea de canalizare menajera |  |  |  | Lungime | U.M.
1 | Conducta de canalizare din PAFSIN, SN 10000, DN 500mm |  |  |  | 628 | m
TOTAL LUNGIMI RETEA DE CANALIZARE |  |  |  |  | 628 | m
Note on E39: Florin Balan: Valoarea unitara rezultata
Note on E43: Florin Balan: Valoarea unitara rezultata
Note on G39: Florin Balan: Se comparea valoarea totala din inmultirea pretului unitar cu capacitatea si valoarea totala conform deviz
Note on G43: Florin Balan: Se comparea valoarea totala din inmultirea pretului unitar cu capacitatea si valoarea totala conform deviz

## DEVIZ OB2
DEVIZUL OBIECT NR. 2 - DEZAFECTARE RETEA EXISTENTA CANALIZARE APE PLUVIALE - CURGERE GRAVITATIONALA in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4,4455 lei/euro din data de 08.08.2015
curs euro
4.4455
Nr. Crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) |  | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
|  | mii lei | mii euro | mii lei | mii lei | mii euro
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1. Terasamente |  | 90.51 | 20.36 | 21.72 | 112.23 | 25.25
EVALUAREA Nr. 2.1 - RETEA DN 500 mm |  | 90.51 | 20.36 | 21.72 | 112.23 | 25.25
2.Construcţii: rezistenţă (fundaţii, structură de rezistenţă) şi arhitectură (închideri exterioare, compartimentări, finisaje) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.Izolatii |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.Instalatii electrice |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.Instalatii sanitare |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.Instalaţii de alimentare cu gaze naturale |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.Instalatii de telecomunicatii |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL I |  | 90.51 | 20.36 | 21.72 | 112.23 | 25.25
II.MONTAJ
1. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
1.1 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL II |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.PROCURARE
1. Procurare utilaje si echipamente tehnologice si de transport
1.1 | Utilaje si echipamente tehnologice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Utilaje si echipamente de transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Dotari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL III |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III) |  | 90.51 | 20.36 | 21.72 | 112.23 | 25.25
TABELE CENTRALIZATOARE PRETURI REZULTATE (lei/euro fara TVA )
Nr. Crt | Valori totale pe diametre conform deviz pe obiect |  |  |  | Lei | Euro
1 | Conducta de canalizare din beton DN 500 mm |  |  |  | 90510 | 20360
Valori unitare si totale rezultate in lei fara TVA (pentru capacitati )
Nr. Crt | Caracteristici/diametru retea canalizare |  |  | V.U. rezultata | Valoarea totala | Verificare rezultat
1 | Conducta de canalizare din beton DN 500 mm |  |  | 144.1242 | 90510 | OK
Valori unitare si totale rezultate in euro fara TVA (pentru capacitati )
Nr. Crt | Caracteristici/diametru retea canalizare |  |  | V.U. rezultata | Valoarea totala | Verificare rezultat
1 | Conducta de canalizare din beton DN 500 mm |  |  | 32.4204 | 20360 | OK
Lungimi retele conform deviz si planuri
Nr. crt. | Caracteristici/diametru retea de canalizare menajera |  |  |  | Lungime | U.M.
1 | Conducta de canalizare din beton DN 500 mm |  |  |  | 628 | m
TOTAL LUNGIMI RETEA DE CANALIZARE |  |  |  |  | 628 | m
Note on E37: Florin Balan: Valoarea unitara rezultata
Note on E41: Florin Balan: Valoarea unitara rezultata
Note on G37: Florin Balan: Se comparea valoarea totala din inmultirea pretului unitar cu capacitatea si valoarea totala conform deviz
Note on G41: Florin Balan: Se comparea valoarea totala din inmultirea pretului unitar cu capacitatea si valoarea totala conform deviz

## EVALUARE OB 1.1
|  | Descriere | UM | Valoare
Conducte canalizare pluviala si camine
|  | Lungime traseu | m | 628
|  | Numar camine | buc | 13
|  | Diametru conducta | mm | 530
|  | Diametru conducta | m | 0.53
|  | Latime minima sapatura | m | 0.93
|  | Latime sapatura | m | 1.2
|  | Adancime minima sapatura | m | 1.83
|  | Adancime medie sapatura | m | 1.87
|  | Adancime efectiva sapatura |  | 1.87
|  | Arie conducta | mp | 0.22062
|  | Lungime exterioara camin | m | 1.75
|  | Latime exterioara camin | m | 1.75
|  | Diametru exterior camin | m | 1.24
|  | Inaltime pat fundare (pietris) | m | 0.15
|  | Inaltime pat pozare (nisip) | m | 0.15
|  | Acoperire deasupra conductei | m | 0.3
|  | Inaltime umplutura speciala (nisip) | m | 0.98
|  | Volum total sapatura traseu | mc | 1409.232
|  | Volum total sapatura camin | mc | 74
|  | Volum total de sapatura | mc | 1483.232
|  | Volum total camine | mc | 29.3574
|  | Volum conducta | mc | 138.5483
|  | Volum umplutura cu nisip | mc | 600
|  | Volum umplutura cu pietris | mc | 113.04
|  | Volum umplutura cu pamant | mc | 715
|  | Volum pamant in exces | mc | 881
Conducte racord si guri scurgere
|  | Lungime traseu | m | 100
|  | Numar camine | buc | 20
|  | Diametru conducta | mm | 160
|  | Diametru conducta | m | 0.16
|  | Latime minima sapatura | m | 0.5
|  | Latime sapatura | m | 0.8
|  | Adancime minima sapatura | m | 1.26
|  | Adancime medie sapatura | m | 1.4
|  | Adancime efectiva sapatura |  | 1.4
|  | Arie conducta | mp | 0.020106
|  | Lungime exterioara camin | m | 1
|  | Latime exterioara camin | m | 1
|  | Diametru exterior camin | m | 0.6
|  | Inaltime pat pozare | m | 0.15
|  | Acoperire deasupra conductei | m | 0.3
|  | Inaltime umplutura speciala (nisip) | m | 0.61
|  | Volum total sapatura traseu | mc | 112
|  | Volum total sapatura gura scurgere | mc | 28
|  | Volum total de sapatura | mc | 140
|  | Volum total camine | mc | 5.1459
|  | Volum conducta | mc | 2.0106
|  | Volum umplutura cu nisip | mc | 47
|  | Volum umplutura cu pamant | mc | 86
|  | Volum pamant in exces | mc | 54
|  | Greutate pamant | tone/mc | 1.5
|  | Greutate nisp imbibat cu apa | tone/mc | 1.8
|  | Greutate pietris | tone/mc | 1.6
|  | Procent sapatura manuala | % | 20%
|  | Procent sapatura mecanizata | % | 80%
|  | Spor infoiere pamant depozitat pe marginea sapaturii | - | 1.2
|  | Cantitate apa udare | mc apa / mc pamant | 0.1
Cantitati totale (conducte canalizare + racorduri)
|  | volum total sapatura traseu conducte |  | 1521.232
|  | volum total sapatura camine si guri de scurgere |  | 102
|  | volum total umplutura de pamant |  | 801
|  | volum nisip |  | 647
|  | volum conducta |  | 140.5589
|  | Greutate piese de trecere PVC | De 110 | 3 | 4.64 | 1.5467 | 1.5467
|  |  | De 125 | 3.75 | 5.8 |  | 1.5467
|  |  | De 160 | 4.5 | 6.96 |  | 1.5467
|  |  | De 200 | 5.75 | 8.8933 |  | 1.5467
|  |  | De 250 | 6.75 | 10.44 |  | 1.5467
|  |  | De 315 | 8.25 | 12.76 |  | 1.5467
|  |  | De 400 | 16.5 | 25.52 |  | 1.5467
|  |  | De 500 | 23 | 35.5733 |  | 1.5467
|  |  | De 600 | 27 | 41.76 |  | 1.5467
|  |  | De 800 | 35 | 54.1333 |  | 1.5467
|  |  | De 1000 | 40 | 61.8667 |  | 1.5467
|  |  | De 1200 | 47 | 72.6933 |  | 1.5467
|  | Podete si inchideri | - | 1
EVALUAREA Nr. 1.1 A OBIECTULUI NR. 1 - RETEA DE CANALIZARE METEORICA SI CAMINE DE VIZITARE - CU DIAMETRUL DN 500 mm | [13 empty] | euro | 4.4455
Nr. Crt. | Simbol | Capitol/ Categorie de lucrari | U.M. | Cantitate | Pret unitar (fara TVA) | Pret unitar (fara TVA) | Valoare (fara TVA) | Valoare ( fara TVA) | Valoare ( fara TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA) | Valoare (inclusiv TVA)
[5 empty] | euro | lei | lei | mii lei | mii euro | mii lei | mii lei | mii euro
0 |  | 1 | 2 | 3 | - | 4 | 5
1. Terasamente | [6 empty] | 110256.57 | 110.26 | 24.8 | 26.46 | 136.72 | 30.75
1.1 | TSC 03 B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozit teren catg 2 | 100 mc | 12.16 | 100 | 445 | 5411.2
1.2 | TSC 02 B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2 | 100 mc | 0.816 | 100 | 445 | 363.12
1.3 | TSA 04 H2 | Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant imbibat cu apa, adancimea sapaturii 3.01-4.5m teren mijlociu | mc | 305 | 2.5 | 11 | 3355
1.4 | TSA 14 E2 | Sapatura manuala de pamant,de pana la 6 m adancime,in gropi cu sectiunea poligonala sau circulara,avand latimea sau diametrul cercului de 1.50-6 m,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii, puturi, rezervoare etc in pamant imbibat cu apa adancimea sapaturii 2.0-4m teren mijlociu | mc | 20.4 | 2.5 | 11 | 224.4
1.5 | TSF05A1 | Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre maluri adancimea sapaturii pana la 4 m interspatii intre dulapi de 0.00-0.20 m | mp | 2349 | 1 | 4 | 9396
1.6 | ACE08A1 | Umplutura in sant. la cond. de canalizare pluviala si guri de scurgere cu: nisip si pietris | mc | 760.04 | 15 | 67 | 50922.68
1.7 | TSD 01 B1 | Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30 cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu | mc | 961.2 | 1 | 4 | 3844.8
1.8 | TSD 05 B1 | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant coeziv | 100 mc | 9.61 | 70 | 311 | 2988.71
1.9 | TSD 14 A1 | Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de stropire,pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice,precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str. | mc | 172 | 2 | 9 | 1548
1.10 | TSC 35 B3 | Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 m (incarcarea pamant in exces) | 100 mc | 11.22 | 60 | 267 | 2995.74
1.11 | TSA 24 A1 | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi,in teren cu infiltratii puternice de apa,executate cu: motopompa de apa 6.6-12 Kw (9-16 CP) | ore | 50 | 4.5 | 20 | 1000
1.11 | TRA 10 A10 P | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km. (pamant in exces) | tona | 1683 | 2.5 | 11 | 18513
1.12 | TRA 05 A 25 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25km. (nisip si pietris) | tona | 433.8701 | 3.5 | 16 | 6941.92
1.13 | TRA 05 A 25 | Transport rutier al apei cu autovehic. speciale(cisterna,etc) pe dist de 25 km (apa pentru udarea volumului de umplutura) | tona | 172 | 3.5 | 16 | 2752
2.Constructii | [6 empty] | 37831.79 | 37.83 | 8.51 | 9.08 | 46.91 | 10.55
2.1 | ACD 06 E1 | Camin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru hc=2m din tub cu mufa Dn=1000 l=2 la canale cu Dn 500 | buc | 13 | 230 | 1022 | 13286
2.2 | ACD02A1 | Trepte din otel beton d=20 mm pentru camine din tuburi beton la retele de conducte | buc | 68 | 1.35 | 6 | 408
2.3 | ACD01K1 | Capac si rama STAS 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil tip III B | buc | 13 | 70 | 311 | 4043
2.4 | ACE05A1 | Piesa de trecere etansa a conductelor prin pereti cu greut. pina la 50 kg inclusiv pentru camine, diametrul conductei fiind De 530mm, si guri de scurgere - De 160mm | tona | 0.69 | 1550 | 6891 | 4754.79
2.5 | ACF07A | Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar, la santuri pentru conducte | m | 10 | 5 | 22 | 220
2.6 | ACE02A1 | Gura de scurgere: Element de baza, inel intermediar cu sifon - diametru racord 150 mm, inel superior cu suport cos, cos pentru guri de scurgere, gratar | buc | 20 | 170 | 756 | 15120
3.Instalatii sanitare | [6 empty] | 171620 | 171.62 | 38.61 | 41.19 | 212.81 | 47.88
3.1 | ACA16C1 | Procurare si montare conducte din PVC, DN 500 mm | m | 628 | 60 | 267 | 167676
3.2 | ACA16A1 | Procurare si montare conducte racord din PVC multistrat, SN8, De 160 mm | m | 100 | 6 | 27 | 2700
3.3 | ACA 20 G1 | Inchiderea capetelor la cond. din pvc sau poliesteri pentru efect. probei de pres. avand d 500 | buc | 4 | 29 | 129 | 516
3.4 | DF 26 A1 | Procurare si montare banda avertizoare cu conductor din inox incorporat (latime 100-150mm sectiune conductor 0,5mm) de culoare maro pentru retele de canalizare | ml | 728 | 0.25 | 1 | 728
TOTAL ROTUNJIT (LEI FARA TVA) | [6 empty] | 319709 | 319.71 | 71.92 | 76.73 | 396.44 | 89.18
PRET UNITAR [LEI/ML] | [6 empty] | 439.1607 | 439.1621 | 98.7912 | 105.3984 | 544.5604 | 122.5 | 97.5913
Note on E3: Florin Balan: Se completeaza
Note on E30: Florin Balan: Se completeaza

## EVALUARE OB 2.1
|  | Descriere | UM | Valoare
|  | Lungime traseu | m | 628
|  | Diametru conducta | mm | 634
|  | Diametru conducta | m | 0.5
|  | Latime minima sapatura | m | 1.034
|  | Latime sapatura | m | 1.1
|  | Adancime minima sapatura | m | 1.85
|  | Adancime medie sapatura | m | 1.87
|  | Adancime efectiva sapatura |  | 1.87
|  | Arie conducta | mp | 0.19635
|  | Volum total sapatura traseu | mc | 1292
|  | Volum total de sapatura | mc | 1292
|  | Volum umplutura cu pamant | mc | 1292
|  | Greutate pamant | tone/mc | 1.5
|  | Greutate tub beton DN 500mm | tone/m | 0.3087
|  | Procent sapatura manuala | % | 15%
|  | Procent sapatura mecanizata | % | 85%
|  | Spor infoiere pamant depozitat pe marginea sapaturii | - | 1.2
|  | Cantitate apa udare | mc apa / mc pamant | 0.1
|  | Podete si inchideri | - | 1
EVALUAREA Nr. 2.1 A OBIECTULUI NR. 2 - DEZAFECTARE RETEA EXISTENTA DE CANALIZARE METEORICA - CU DIAMETRUL DN 500 mm | [12 empty] | euro | 4.4455
Nr. Crt. | Simbol | Capitol/ Categorie de lucrari | U.M. | Cantitate | Pret unitar (fara TVA) | Pret unitar (fara TVA) | Valoare (fara TVA) | Valoare ( fara TVA) | Valoare ( fara TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA) | Valoare (inclusiv TVA)
[5 empty] | euro | lei | lei | mii lei | mii euro | mii lei | mii lei | mii euro
0 |  | 1 | 2 | 3 | - | 4 | 5
1. Terasamente | [6 empty] | 90508.9 | 90.51 | 20.36 | 21.72 | 112.23 | 25.25
1.1 | TSC 03 B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozit teren catg 2 | 100 mc | 10.98 | 100 | 445 | 4886.1
1.2 | TSC 02 B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2 | 100 mc | 0.0085 | 100 | 445 | 3.78
1.3 | TSA 04 H2 | Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant imbibat cu apa, adancimea sapaturii 3.01-4.5m teren mijlociu | mc | 194 | 2.5 | 11 | 2134
1.4 | TSA 14 E2 | Sapatura manuala de pamant,de pana la 6 m adancime,in gropi cu sectiunea poligonala sau circulara,avand latimea sau diametrul cercului de 1.50-6 m,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii, puturi, rezervoare etc in pamant imbibat cu apa adancimea sapaturii 2.0-4m teren mijlociu | mc | 0.15 | 2.5 | 11 | 1.65
1.5 | TSF05A1 | Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre maluri adancimea sapaturii pana la 4 m interspatii intre dulapi de 0.00-0.20 m | mp | 2349 | 1 | 4 | 9396
1.6 | TSD 01 B1 | Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30 cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu | mc | 1550.4 | 1 | 4 | 6201.6
1.7 | TSD 05 B1 | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant coeziv | 100 mc | 15.5 | 70 | 311 | 4820.5
1.8 | TSD 14 A1 | Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de stropire,pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice,precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str. | mc | 155 | 2 | 9 | 1395
1.9 | TSC 35 B3 | Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 m (incarcarea pamant) | 100 mc | 15.5 | 60 | 267 | 4138.5
1.10 | TSA 24 A1 | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi,in teren cu infiltratii puternice de apa,executate cu: motopompa de apa 6.6-12 Kw (9-16 CP) | ore | 40 | 4.5 | 20 | 800
1.11 | TRA 10 A10 P | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km. (pamant) | tona | 4650 | 2.5 | 11 | 51150
1.12 | TRA 05 A 25 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25km. (conducte beton) | tona | 193.8609 | 3.5 | 16 | 3101.77
1.13 | TRA 05 A 25 | Transport rutier al apei cu autovehic. speciale(cisterna,etc) pe dist de 25 km (apa pentru udarea volumului de umplutura) | tona | 155 | 3.5 | 16 | 2480
TOTAL ROTUNJIT (LEI FARA TVA) | [6 empty] | 90509 | 90.51 | 20.36 | 21.72 | 112.23 | 25.25
PRET UNITAR [LEI/ML] | [6 empty] | 144.1226 | 144.1242 | 32.4204 | 34.586 | 178.7102 | 40.207

## DETALIERE CAP2-A
curs euro
Deviz financiar - Capitol 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului | [6 empty] | 4.4455
Nr. crt. | Specificatie | Valoare fara TVA |  | TVA | Valoare inclusiv TVA
|  | mii lei | mii euro | mii lei | mii lei | mii euro
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Alimentare cu apa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Canalizare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Alimentare cu agent termic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Alimentare cu energie electrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Evaluare Nr. 2.1 a Cap 2 Alimentare cu energie electrica statie de epurare |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Evaluare Nr. 2.2 a Cap 2 Alimentare cu energie electrica statii de pompare ape uzate menajere (S.P.A.U.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Telecomunicatii (telefoinie, radio-tv) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Alte tipuri de retele exterioare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Drumuri de acces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Cai ferate industriale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Cheltuieli aferente racordarii la utilitati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DEVIZ CAPITOL 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## DETALIERE CAP3
Valoarea investitiei de baza | [6 empty] | curs euro
Total capitolul 4 |  | 410.22 | 92.28 | 98.45 | 508.67 | 114.43 | 4.4455
Lungime aproximativa traseu |  | 0.7 | km
Proiectare si inginerie (Val.max x0,95) |  | 2629.6
Procente proiectare
Studiu de fezabilitate |  | 35%
Proiect tehnic |  | 50%
Detalii de executie |  | 2.5%
Verificarea tehnica a proiectarii |  | 2.5%
Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii |  | 10%
Asistenta tehnica (Val.max x0,95) |  | 1314.8
Asistenta tehnica din partea proiectantului |  | 75%
Plata dirigintilor de santier |  | 25%
Consultanta (Val.max x0,95) |  | 876.85
Plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii de finantare |  | 50%
Plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii de finantare |  | 50%
Deviz financiar - Capitol 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Nr. crt. | Specificatie | Valoare (fara TVA) |  | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
|  | mii lei | mii euro | mii lei | mii lei | mii euro
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Cheltuieli pentru studii de teren | 7.78 | 1.75 | 1.87 | 9.65 | 2.17
1.1 | Studiu geotehnic | 6.67 | 1.5 | 1.6 | 8.27 | 1.86
1.2 | Studiu topografic | 1.11 | 0.25 | 0.27 | 1.38 | 0.31
2 | Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii | 11.34 | 2.55 | 0 | 11.34 | 2.55
2.1 | Obtinere/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Obtinerea/ prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/ desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din circuitul agricol | 1.11 | 0.25 | 0 | 1.11 | 0.25
2.3 | Obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, etc | 6.67 | 1.5 | 0 | 6.67 | 1.5
2.4 | Obtinere aviz sanitar, sanitar - veterinar si fitosanitar | 0.89 | 0.2 | 0 | 0.89 | 0.2
2.5 | Obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Intocmirea documentatiei, obtinerea numarului Cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Obtinerea avizului PSI | 0.67 | 0.15 | 0 | 0.67 | 0.15
2.8 | Obtinerea acordului de mediu | 1.11 | 0.25 | 0 | 1.11 | 0.25
2.9 | Alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege | 0.89 | 0.2 | 0 | 0.89 | 0.2
3 | Proiectare si inginerie | 11.69 | 2.63 | 2.8 | 14.49 | 3.26
3.1 | Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare | 10.53 | 2.37 | 2.52 | 13.05 | 2.94
3.1.1 | Studiu de prefezabilitate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Studiu de fezabilitate | 4.09 | 0.92 | 0.98 | 5.07 | 1.14
3.1.3 | Proiect tehnic | 5.82 | 1.31 | 1.4 | 7.22 | 1.62
3.1.4 | Detalii de executie | 0.31 | 0.07 | 0.07 | 0.38 | 0.09
3.1.5 | Verificarea tehnica a proiectarii | 0.31 | 0.07 | 0.07 | 0.38 | 0.09
3.1.6 | Elaborarea certificatului de performanta energetica a cladirii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii | 1.16 | 0.26 | 0.28 | 1.44 | 0.32
3.3 | Cheltuieli pentru expertiza tehnica efectuata pentru constructii incepute si neterminate sau care urmeaza a fi modificate prin proiect (modernizari, consolidari, etc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Cheltuieli pentru efectuarea auditului energetic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Organizarea procedurilor de achizitie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Cheltuieli pentru consultanta | 3.92 | 0.88 | 0.94 | 4.86 | 1.1
5.1 | Plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii de finantare | 1.96 | 0.44 | 0.47 | 2.43 | 0.55 |  | 9.1608
5.2 | Plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului investitiei sau administrarea contractului de executie | 1.96 | 0.44 | 0.47 | 2.43 | 0.55
6 | Cheltuieli pentru asistenta tehnica | 5.87 | 1.32 | 1.41 | 7.28 | 1.64
6.1 | Asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul cand aceasta nu intra in tarifarea proiectarii | 4.4 | 0.99 | 1.06 | 5.46 | 1.23
6.2 | Plata dirigintilor de santier desemnati de autoritatea contractanta, autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii | 1.47 | 0.33 | 0.35 | 1.82 | 0.41
TOTAL DEVIZ FINANCIAR |  | 40.6 | 9.13 | 7.02 | 47.62 | 10.72
Verificare cu standardele de cost HG 717/2010
Categorie |  | Valoarea rezultata (euro fara TVA ) |  | Pret maxim standard (euro fara TVA ) |  | Rezultat
Studii de teren |  | 1750 |  | 923 |  | false
Proiectare si inginerie |  | 2630 |  | 2768 |  | ok
Consultanta |  | 880 |  | 923 |  | ok
Asistenta tehnica |  | 1320 |  | 1384 |  | ok
Note on A4: Florin Balan: Se completeaza conform proiect

## DETALIERE CAP5
Valoarea investitiei de baza | [6 empty] | curs euro
Total capitolul 4 |  | 410.22 | 92.28 | 98.45 | 508.67 | 114.43 | 4.4455
Valoare constructii si montaj C+M |  | 415.24 | 93.41 | 99.65 | 514.89 | 115.83
Categorie cheltuieli |  |  | Procent folosit din valoare maxima |  | Valoarea rezultata (euro fara TVA )
Organizare de santier |  |  | 65% |  | 1.5
Diverse si neprevazute |  |  | 50% |  | 5.07
Cota aferenta Inspectoratului de stat in constructii pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.7% x (C+M)) |  |  | 0.7% |  | 0.65
Cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism, si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1% x (C+M)) |  |  | 0.1% |  | 0.09
Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0.5% x (C+M)) |  |  | 0.5% |  | 0.47
Deviz financiar - Capitol 5 - Alte cheltuieli
Nr. crt. | Specificatie | Valoare (fara TVA) |  | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
|  | mii lei | mii euro | mii lei | mii lei | mii euro
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Organizare de santier | 6.71 | 1.51 | 1.61 | 8.32 | 1.87
1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 5.02 | 1.13 | 1.2 | 6.22 | 1.4
1.2 | Cheltuieli conexe organizarii de santier | 1.69 | 0.38 | 0.41 | 2.1 | 0.47
2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 5.38 | 1.21 | 0 | 5.38 | 1.21
2.1 | Comisionul bancii finantatoare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Cota aferenta Inspectoratului de stat in constructii pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii | 2.89 | 0.65 | 0 | 2.89 | 0.65
2.3 | Cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism, si pentru autorizarea lucrarilor de constructii | 0.4 | 0.09 | 0 | 0.4 | 0.09
2.4 | Prime de asigurare din sarcina autoritatii contractante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Alte cheltuieli de aceeasi natura, stabilite in conditiile legii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor | 2.09 | 0.47 | 0 | 2.09 | 0.47
3 | Cheltuieli diverse si neprevazute | 22.54 | 5.07 | 5.41 | 27.95 | 6.29
TOTAL DEVIZ CAPITOL 5 |  | 34.63 | 7.79 | 7.02 | 41.65 | 9.37
Verificare cu standardele de cost HG 717/2010
Categorie |  | Valoarea rezultata (euro fara TVA ) |  | Pret maxim standard (euro fara TVA ) |  | Rezultat
Organizare de santier |  | 1510 |  | 2307 |  | ok
Cheltuieli diverse si neprevazute |  | 5070 |  | 10141 |  | ok
Note on A6: Florin Balan: Se modifica in functie de proiect
Note on A7: Florin Balan: Se modifica in functie de proiect

## GRAFIC REALIZARE
Nr. crt | Denumire activitate | Nr total de luni | Anul I
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Obtinerea si amenajarea terenului
1.1 | Obtinere teren | 0
1.2 | Amenajarea terenului | 0
1.3 | Amenajarea pentru protectia mediului | 0
2 | Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului | 0
3 | Proiectare si asistenta tehnica
3.1 | Studii de teren | 2 | bar: Anul I 1 to Anul I 2
3.2 | Obtinere avize si acorduri | 2 | bar: Anul I 2; Anul I 12
3.3 | Proiectare si inginerie | 2 | bar: Anul I 2; Anul I 11
3.4 | Oganizarea procedurilor de achizitie | 3 | bar: Anul I 1; Anul I 4; Anul I 8
3.5 | Consultanta | 12 | bar: Anul I 1 to Anul I 12
3.6 | Asistenta tehnica | 8 | bar: Anul I 5 to Anul I 12
4 | Investitia de baza | 8 | bar: Anul I 5 to Anul I 12
4.1 | Constructii si instalatii | 8 | bar: Anul I 5 to Anul I 12
4.2 | Montaj utilaj tehnologic | 0
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj | 0
4.4 | Dotari | 0
5 | Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier | 2 | bar: Anul I 5; Anul I 11
5.1.1 | - lucrari de constructii | 2 | bar: Anul I 6; Anul I 11
5.1.2 | - cheltuieli conexe organizarii de santier | 1 | bar: Anul I 5
5.2 | Comisioane, cote taxe | 4 | bar: Anul I 3 to Anul I 5; Anul I 12
5.3 | Diverse si neprevazute | 3 | bar: Anul I 3 to Anul I 4; Anul I 11
6 | Probe tehnologice si teste
6.1 | Pregatirea personalului de exploatare | 1 | bar: Anul I 12
6.2 | Probe tehnologice si teste | 6 | bar: Anul I 6 to Anul I 11
Activitatea se deruleaza continuu in perioada indicata
Activitatea se desfasoara in perioada indicata, dar nu in mod constant
Activitatea se desfasoara conform cu nevoile/oportunitatile in perioada indicata

## ESALONARE COSTURI
ESALONARE COSTURI COROBORATA CU GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI | [14 empty] | VERIFICARI
Nr.crt | Denumire activitate | Nr total de luni/ activitate | Anul I | [11 empty] | Total rezultat | Valoare conform deviz general | Verifcare
|  |  | mii lei inclusiv TVA | mii lei inclusiv TVA | mii lei inclusiv TVA | mii lei inclusiv TVA | mii lei inclusiv TVA | mii lei inclusiv TVA | mii lei inclusiv TVA | mii lei inclusiv TVA | mii lei inclusiv TVA | mii lei inclusiv TVA | mii lei inclusiv TVA | mii lei inclusiv TVA
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Obtinerea si amenajarea terenului |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
1.1 | Obtinere teren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
1.2 | Amenajarea terenului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
1.3 | Amenajarea pentru protectia mediului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
2 | Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
3 | Proiectare si inginerie |  | 5.23 | 18.145 | 0.405 | 0.405 | 1.315 | 1.315 | 1.315 | 1.315 | 1.315 | 1.315 | 8.56 | 6.985 | 47.62 | 47.62 | ok
3.1 | Studii de teren | 2 | 4.825 | 4.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 9.65 | ok
3.2 | Obtinere avize si acorduri | 2 | 0 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 11.34 | 11.34 | ok
3.3 | Proiectare si inginerie | 2 | 0 | 7.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.245 | 0 | 14.49 | 14.49 | ok
3.4 | Oganizarea procedurilor de achizitie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
3.5 | Consultanta | 12 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 4.86 | 4.86 | ok
3.6 | Asistenta tehnica | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 7.28 | 7.28 | ok
4 | Cheltuieli pentru investitia de baza |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5838 | 63.5838 | 63.5838 | 63.5838 | 63.5838 | 63.5838 | 63.5838 | 63.5838 | 508.67 | 508.67 | ok
4.1 | Constructii si instalatii | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5838 | 63.5838 | 63.5838 | 63.5838 | 63.5838 | 63.5838 | 63.5838 | 63.5838 | 508.67 | 508.67 | ok
4.2 | Montaj utilaj tehnologic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
4.4 | Dotari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok
5 | Alte cheltuieli |  | 0 | 0 | 10.6617 | 10.6617 | 3.445 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4267 | 1.345 | 41.65 | 41.65 | ok
5.1 | Organizare de santier |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 8.32 | 8.32 | ok
5.1.1 | - lucrari de constructii | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 6.22 | 6.22 | ok
5.1.2 | - cheltuieli conexe organizarii de santier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | ok
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 4 | 0 | 0 | 1.345 | 1.345 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 5.38 | 5.38 | ok
5.3 | Diverse si neprevazute | 3 | 0 | 0 | 9.3167 | 9.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3167 | 0 | 27.95 | 27.95 | ok
6 | Probe tehnologice si teste |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3783 | 1.3783 | 1.3783 | 1.3783 | 1.3783 | 1.3783 | 5.52 | 13.79 | 13.79 | ok
6.1 | Pregatirea personalului de exploatare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | ok
6.2 | Probe tehnologice si teste | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3783 | 1.3783 | 1.3783 | 1.3783 | 1.3783 | 1.3783 | 0 | 8.27 | 8.27 | ok
TOTAL GENERAL INVESTITIE (mii lei inclusiv TVA) |  |  | 5.23 | 18.145 | 11.0667 | 11.0667 | 68.3438 | 69.3871 | 66.2771 | 66.2771 | 66.2771 | 66.2771 | 85.9488 | 77.4338 | 611.73 | 611.73 | ok
C+M (mii lei inclusiv TVA) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5838 | 66.6938 | 63.5838 | 63.5838 | 63.5838 | 63.5838 | 66.6938 | 63.5838 | 514.89 | 514.89 | ok
Esalonarea investitiei (INV./C+M)
| ANUL | Valoarea inclusiv TVA (mii lei )
ANUL I
| INV. | 611.73
| C+M | 514.89
VERIFICARE
| Valoarea totala | Valoarea rezultata | 2: Valoarea conform deviz; 4: Verificare
| INV. | 611.73 | 2: 611.73; 4: ok; 5: false
| C+M | 514.89 | 2: 514.89; 4: ok; 5: false

## CAPACITATI
TABEL CENTRALIZATOR CAPACITATI IN UNITATI FIZICE SI VALORICE
Nr. Crt. | Componentele sistemului |  | Cantitatea | U.M. | Cost unitar -lei/U.M.- | Cost total - lei- | Cost total - euro-
1 | OBIECT I - RETEA DE CANALIZARE PLUVIALA in lungime totala de 628 m din conducte de PAFSIN din care: | [6 empty] | Lungime totala conducte canalizare | 628 | m
1.1 | 628 | m conducte din PAFSIN, SN 10000, DN 500 mm | 628 | m.l. conducta | 509.0924 | 319710 | 71920
2 | OBIECT II - DEZAFECTARE RETEA EXISTENTA DE CANALIZARE PLUVIALA in lungime totala de 628 m din conducte de beton din care: | [6 empty] | Lungime totala conducte canalizare | 628 | m
2.1 | 628 | m conducte din beton, DN 300 mm | 628 | m.l. conducta | 144.1242 | 90510 | 20360
Cost total - investitie de baza si probe - in lei | [5 empty] | 410220
Cost total - investitie de baza si probe - in euro* | [5 empty] | 92280
|  | *Cursul BNR de | 4.4455 | lei/euro din data de 08.08.2014